六盘水师范学院

2025年学历教育期末考试工作方案

- 为切实加强考试安全管理，进一步规范考务组织工作，严肃考风考纪，营造公平、公正、安全、有序的考试环境，确保2025年学历教育期末考试平稳顺利进行，结合学校实际，特制定次工作方案。

- 一、考试时间及考场安排

- （一）考试时间

- 2025年11月29日（星期六），全天进行。

- （二）考场设置

- 本次考试由学校统一命题，统一时间考试。为了方面学员就近择考，减少往返路途成本，设校内考点与校外考点，实行统一部署、分级管理、协同推进的组织方式。

- 1.校内考点：六盘水师范学院

- 2.校外考点：

- 毕节市第十三小学（具体地址：七星关区三板桥卫生院斜对面小巷子进去20米）；

- 贵州省贵阳市南明区双龙航空港经济开发区佳海临空产业园12-2；

- 贵州省贵阳市花溪区清水江路218号（贵阳职业技术学院装备制造分院）。

- 各校外考点的联系人为该考点的第一责任人。须严格按照学校要求布置考场、安排监考人员，并接受远程监督，确保考试正常进行。

- 组织机构

- 为全面统筹、高效推进本次考试工作，切实加强对考试过程的组织领导，成立六盘水师范学院2025年学历教育期末考试工作领导小组，具体组成如下：

- 组 长：雷以柱

- 成 员：任 慧、张 瑾

- 领导小组全面负责考试工作的总体部署、统筹推进各项任务落实。领导小组办公室设在继续教育学院，负责具体事务的执行与联络沟通。

- 领导小组办公室

- 主  任：张 瑾

- 成  员：朱德鑫、谢春霞、李清品、马恩文、朱怀艳

- 朱德鑫负责六盘水师范学院考点工作；

- 李清品负责毕节市第十三小学考点工作；

- 马恩文负责贵州省贵阳市花溪区清水江路218号考点

- 工作；

- 朱怀艳负责贵州省贵阳市南明区双龙航空港经济开发区佳

- 海临空产业园12-2考点工作；

- 六盘水师范学院考点下设五个工作组：

- 1.考场巡视监督组

- 组  长：任 慧

- 副组长：张 瑾

- 工作人员：朱德鑫、谢春霞

- 工作职责：全程巡查各考场运行情况，监督考生入场秩序与考试纪律；及时发现并妥善处理异常行为或突发状况；引导违纪考生前往考务办公室接受处理，维护考试权威性与严肃性。

- 2.考场布置组

- 组 长：朱德鑫

- 成 员：谢春霞、董云枚、尹志文、王月霞、田惠敏

- 工作职责：于考前一日完成所有考场的规范化布置，包括桌椅排列、座位标签张贴、考场标识悬挂等，确保环境整洁、布局合理、符合标准化考场要求。

- 3.试卷管理组

- 组 长：朱德鑫

- 成 员：胡朗、汪阳、陈善乐、邹旺、付江林、张德应、李信韬、贾岩

- 工作职责：负责试题的保密印制、封装运输、清点核对；考试当天按时发放试卷至各考场，考试结束后统一回收、清点、装袋密封，严防泄密、错发、漏收等问题发生，确保试卷流转全过程安全可控。

- 4.考试资料发放与回收组

- 组 长：谢春霞

- 成 员：董云枚、王月霞、田惠敏、尹志文

- 工作职责：考试当日（11月29日）上午7:30前抵达考务办公室（博学楼104），准时向各考场监考教师发放监考用品包（含签到表、考场记录单、草稿纸、透明胶带、金属探测仪等）；考试全部结束后，负责回收所有使用过的资料与物品，逐一核查登记，确保无遗漏、无遗失。

- 5.后勤保卫组

- 组 长：余 征

- 成 员：两名保卫处工作人员

- 工作职责：对考试区域实施封闭式管理，设立醒目的警戒线和指示标志，严禁非考试相关人员进入警戒范围；考试期间暂停教学楼内的其他教学、办公活动，保障考试专用空间。

- 加强安保巡逻，杜绝无关人员滞留或穿行考场区域；严禁考生在考场周边大声喧哗、聚集逗留，维护安静肃穆的考试氛围。

- 在考场布置完成后立即清场并封闭考场。

- 三、工作要求

- （一）召开考务工作会议：

- 2025年11月28日（星期五）下午14:30，各考点要组织召开考务会议。解读考试纪律、操作流程、突发事件应对措施及考场规则，确保监考及工作人员熟悉职责、规范操作。

- （二）考场布置：

- 各考点务必于2025年11月28日17:00前完成考场的布置任务，并报领导小组办公室验收。

- （三）考务人员到岗时间：

- 各考点考务管理人员须于考试当天（11月29日）早上7:20准时到达各考点考务办公室，做好考前准备与协调工作。

- （四）监考教师到岗安排：

- 各考点监考教师须于11月29日上午7:30前抵达考务办公室报到，7:35开始领取本考场试卷及相关材料，严格按照规定程序履行监考职责。

- 附件：

- 1.六盘水师范学院考点考场安排表

- 2.六盘水师范学院考点（考生）考场安排表

- 3.校外考点考场安排表

- 继续教育学院

- 2025年11月10日

- 附件一：

- 六盘水师范学院考点考场安排表

| - 专业及参考人数 | - 考试科目一（8:00-9:40） | - 考试科目二（10:00-11:40） | - 考试科目三（13:00-14:40） | - 考试科目四（15:00-16:40） | - 考场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 汉语言文学（157人） | 语言学概论 | - 外国文学（下） |  |  | - 博学楼109#、110#、107# |
| - 英语（14人） | 语法 | - 美国文学 | - 英国文学 |  | - 博学楼310# |
| - 数学与应用数学（45人） | 概率论与数理统计 | - 中学数学研究 | - 运筹学 | - 初等数论 | - 博学楼313# |
| - 土木工程（19人） | 基础工程 | 土木工程抗震 |  |  | - 博学楼314# |
| - 安全工程（54） | 矿井通风与安全 |  |  | - — | - 博学楼318# |
| - 采矿工程（103） | 矿山压力及其控制 | 矿井通风与安全 |  |  | 博学楼309#、310# |
| - 电气工程及其自动化（17人） | 电机学 | 电力系统分析 |  |  | - 博学楼309# |
| - 地质工程（62人） | 水文地质学 基础 |  |  |  | - 博学楼317# |
| - 备注：学前教育、体育教育、计算机科学与技术三个专业本学年无考试课程 |  |  |  |  |  |

- 附件二：

- 六盘水师范学院考点（考生）考场安排表

- 附件三：

- 校外考点考场安排表

| 联合办学考点名称 | 考场（具体地址） | 联系人 |
| --- | --- | --- |
| 毕节智达教育 | 毕节市第十三小学（具体地址：七星关区三板桥卫生院斜对面小巷子进去20米） | 李清品13638156933 |
| 贵阳政西职校 | 贵州省贵阳市南明区双龙航空港经济开发区佳海临空产业园12-2 | 朱怀艳18886031127 |
| 博杰教育 | 贵州省贵阳市花溪区清水江路218号（贵阳职业技术学院装备制造分院） | 马恩文18785181504 |